## Event Planning Worksheet
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Event Planning Worksheet | [8 empty] | 2020-11-09 12:16
Сolor | Número de EDT |  |  | Nombre de la tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | 8 semanas o más antes del evento: |  |  |  | 2020-11-16 12:16 | 2020-11-30 12:16 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Investigar posibles fechas para el programa. |  |  | 2020-11-16 12:16 | 2020-11-16 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1.1 |  |  | Ver Calendario para todos los eventos |  | 2020-11-16 12:16 | 2020-11-16 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Reservar las instalaciones necesarias, incluyendo sitio de lluvia. |  |  | 2020-11-17 12:16 | 2020-11-17 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Revisar el presupuesto |  |  | 2020-11-18 12:16 | 2020-11-18 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Solicitar un contrato de muestra |  |  | 2020-11-21 12:16 | 2020-11-21 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.5 |  | Asignar recursos |  |  | 2020-11-21 12:16 | 2020-11-21 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.6 |  | Reunir con el asesor |  |  | 2020-11-23 12:16 | 2020-11-23 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.7 |  | Desarrollar un plan de marketing |  |  | 2020-11-24 12:16 | 2020-11-28 12:16 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.7.1 |  |  | Oportunidades de colaboración |  | 2020-11-24 12:16 | 2020-11-24 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.7.2 |  |  | Obtener cotizaciones necesarias sobre impresión y otros servicios |  | 2020-11-25 12:16 | 2020-11-25 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.7.3 |  |  | Diseñar y encargar piezas publicitarias impresas |  | 2020-11-28 12:16 | 2020-11-28 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.7.4 |  |  | Reservar tablas de información |  | 2020-11-28 12:16 | 2020-11-28 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.8 |  | Obtener ejemplos de menús de catering |  |  | 2020-11-30 12:16 | 2020-11-30 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2 | 6-8 semanas antes del evento: |  |  |  | 2020-11-29 12:16 | 2020-12-13 12:16 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Obtener todos los contratos firmados |  |  | 2020-11-29 12:16 | 2020-11-29 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Contratos, facturas de proveedores, etc. |  |  | 2020-11-30 12:16 | 2020-11-30 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Solicitar publicidad impresa (carteles, carpas de mesa, etc.) |  |  | 2020-12-01 12:16 | 2020-12-01 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.4 |  | Solicitar equipamiento audiovisual |  |  | 2020-12-02 12:16 | 2020-12-02 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.5 |  | Revisar las políticas de la instalación con respecto a programas, ruido, comida y situaciones especiales. |  |  | 2020-12-02 12:16 | 2020-12-02 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.6 |  | Respecto a las necesidades especiales |  |  | 2020-12-02 12:16 | 2020-12-09 12:16 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.6.1 |  |  | electricista |  | 2020-12-02 12:16 | 2020-12-02 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.6.2 |  |  | seguridad |  | 2020-12-06 12:16 | 2020-12-06 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.6.3 |  |  | personal adicional requerido |  | 2020-12-07 12:16 | 2020-12-07 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.6.4 |  |  | equipamiento alquilado |  | 2020-12-08 12:16 | 2020-12-08 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.6.5 |  |  | parrillas |  | 2020-12-09 12:16 | 2020-12-09 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.6.6 |  |  | globos/helio |  | 2020-12-09 12:16 | 2020-12-09 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.6.7 |  |  | amplificación de sonido |  | 2020-12-09 12:16 | 2020-12-09 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.6.8 |  |  | puesta en escena especial |  | 2020-12-09 12:16 | 2020-12-09 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.7 |  | Solicitar cualquier equipamiento/material adicional |  |  | 2020-12-12 12:16 | 2020-12-12 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.8 |  | Enviar información del evento |  |  | 2020-12-13 12:16 | 2020-12-13 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2.9 |  | Realizar pedido con el proveedor |  |  | 2020-12-13 12:16 | 2020-12-13 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3 | 5-6 semanas antes del evento: |  |  |  | 2020-12-14 12:16 | 2020-12-16 12:16 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Enviar publicidad impresa para la publicación |  |  | 2020-12-14 12:16 | 2020-12-14 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Enviar reserva para carpas de mesa, si procede |  |  | 2020-12-15 12:16 | 2020-12-15 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Confirmar reserva de tablas de información |  |  | 2020-12-16 12:16 | 2020-12-16 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4 | 4 semanas antes del evento |  |  |  | 2020-12-21 12:16 | 2020-12-23 12:16 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Revisar el presupuesto |  |  | 2020-12-21 12:16 | 2020-12-21 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Reclutar voluntarios para todos los aspectos del próximo evento. |  |  | 2020-12-22 12:16 | 2020-12-22 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4.3 |  | Solicitar los controles necesarios |  |  | 2020-12-23 12:16 | 2020-12-23 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5 | 2 semanas antes del evento |  |  |  | 2020-12-23 12:16 | 2020-12-28 12:16 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Considerar los cambios necesarios en la configuración de la sala |  |  | 2020-12-23 12:16 | 2020-12-23 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Finalizar los acuerdos necesarios con seguridad/personal |  |  | 2020-12-26 12:16 | 2020-12-26 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3 |  | Revisar todas las confirmaciones necesarias |  |  | 2020-12-26 12:16 | 2020-12-26 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Reunir con el asesor para obtener una actualización sobre el progreso |  |  | 2020-12-28 12:16 | 2020-12-28 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.5 |  | Revisar las reglas especiales |  |  | 2020-12-28 12:16 | 2020-12-28 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6 | 1 semana antes del evento |  |  |  | 2020-12-29 12:16 | 2021-01-04 12:16 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Ponerse en contacto con los contratistas para confirmar todos los detalles del evento. |  |  | 2020-12-29 12:16 | 2020-12-29 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.2 |  | Decidir quién recibirá el equipo de entretenimiento/los invitados |  |  | 2020-12-30 12:16 | 2020-12-30 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.3 |  | Cuándo y dónde Proporcionar mapas/direcciones si es necesario |  |  | 2021-01-02 12:16 | 2021-01-02 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.4 |  | Revisar todas las responsabilidades |  |  | 2021-01-02 12:16 | 2021-01-02 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.5 |  | Hacer los arreglos finales |  |  | 2021-01-04 12:16 | 2021-01-04 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6.6 |  | Hacer los arreglos finales para catering |  |  | 2021-01-04 12:16 | 2021-01-04 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7 | Día antes del evento |  |  |  | 2021-01-05 12:16 | 2021-01-09 12:16 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  | Recoger los recibos de proveedor(es) |  |  | 2021-01-05 12:16 | 2021-01-05 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.2 |  | Realizar las compras finales |  |  | 2021-01-06 12:16 | 2021-01-06 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7.3 |  | Decidir quién presentará el equipo de entretenimiento/los invitados |  |  | 2021-01-09 12:16 | 2021-01-09 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8 | Dia del evento |  |  |  | 2021-01-11 12:16 | 2021-01-16 12:16 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 |  | Responsable de reuniones con catering, proveedores, locutor, animador |  |  | 2021-01-11 12:16 | 2021-01-11 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Decorar/preparar la sala según corresponda |  |  | 2021-01-12 12:16 | 2021-01-12 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.3 |  | No olvide los recibos |  |  | 2021-01-13 12:16 | 2021-01-16 12:16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.4 |  | ¡Disfruta el evento! |  |  | 2021-01-16 12:16 | 2021-01-16 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9 | Después del evento |  |  |  | 2021-01-17 12:16 | 2021-01-19 12:16 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Limpiar el área |  |  | 2021-01-17 12:16 | 2021-01-18 12:16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9.2 |  | Cerrar las instalaciones |  |  | 2021-01-19 12:16 | 2021-01-19 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10 | 1-2 días después del evento |  |  |  | 2021-01-20 12:16 | 2021-01-26 12:16 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 |  | Completar el perfil de evento |  |  | 2021-01-20 12:16 | 2021-01-20 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.2 |  | Archivar notas con el perfil del evento |  |  | 2021-01-20 12:16 | 2021-01-20 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.3 |  | Enviar los recibos finales para el pago |  |  | 2021-01-20 12:16 | 2021-01-20 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.4 |  | Enviar notas de agradecimiento a todos los que ayudaron |  |  | 2021-01-24 12:16 | 2021-01-24 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.5 |  | Asegurarse de que no haya problemas |  |  | 2021-01-25 12:16 | 2021-01-25 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10.6 |  | Asegurarse de que todos los contratistas/proveedores hayan recibido el pago |  |  | 2021-01-26 12:16 | 2021-01-26 12:16 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com
Puede usarlo libremente para sus propios fines sin restricciones. Para editar, cree una copia del documento o use https://ganttpro.com